## グループ活動報告書
	グループ活動報告書	（ 28 班）					←班を記入してください．
集合日時	内容(具体的に)	氏 名
		織田	矢野	山口				←班員の氏名を記入してください
１0月29日 / １7時３０分	ゲームの全体の設計について詳細を詰めた	○	○	○				←記入例です．○△×の意味は24行目にあります． / 改行する時はCtrl+Enter
１1月２日 / １7時３０分	ゲームのおおまかなプログラムを作成した。 / 画面の描画をして、変数を構造体にまとめた	○	○	○
11月6日 / 17時30分	プレイヤーの移動、金塊の取得などのゲームシステム / の元を作成した。	○	○	○
11月7日 / 18時00分	・監視カメラ単体の実装 / ・プレイヤーのスムーズな移動 / ・ネットワークを用いたプレイヤー位置の同期処理 / ・棚との当たり判定	○	○	○
11月8日 / 17時00分	・ネットワークを用いた移動のスムーズな処理 / ・敵の移動が画面内になるように改良 / ・二次元配列のマップから、障害物の配置を実装	○	○	○
11月11日 / 12時40分	・当たり判定の修正 / ・マップデータからオブジェクトの読み込み / ・監視カメラの視界と、監視カメラ本体の回転座標の / 同期 / ・監視カメラオブジェクトの角度の設定、量産化 / ・3人でのネットワーク通信を実装 / ・監視カメラの視野に入ったプレイヤーを消えるように / 実装 / ・それぞれの班員で作ったプログラムを統合して / 不具合を解消	○	○	○
11月13日 / 18時00分	・ネットワーク通信方式を座標の送信から、キー入力状 / 態を送信する方法に変更し、ネットワークのラグを解消 / ・プログラムが終了すると、サーバーも終了するように / 改良	○	○	○
11月15日 / 15時00分	・ネットワーク機能と、マップ作成機能のプログラムの統 / 合と、バグの修正	○	○	○
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分					←足りなくなったら挿入して増やしてください
○：集合に参加した △：参加できなかった(理由あり) ×：参加しなかった(理由なし)

## 達成度グラフ
達成度グラフ用データシート					達成度グラフ	（ 28 班）
	織田	矢野	山口
	0	0	0
10月29日	1	2	2
11月2日	3	2	3
11月6日	5	4	6
11月7日	12	8	11
11月8日	16	15	18
11月11日	24	20	25
11月13日	34	25	35
11月15日	40	32	42

	↑ / 各自の分担の完成を100%としたときの，現在(講義の日)の割合を / 記入してください．グラフに反映されます． / 上の記入例は削除して使ってください．
達成度(%)