## グループ活動報告書
	グループ活動報告書	（ 28 班）					←班を記入してください．
集合日時	内容(具体的に)	氏 名
		織田	矢野	山口				←班員の氏名を記入してください
１0月29日 / １7時３０分	ゲームの全体の設計について詳細を詰めた	○	○	○				←記入例です．○△×の意味は24行目にあります． / 改行する時はCtrl+Enter
１1月２日 / １7時３０分	ゲームのおおまかなプログラムを作成した。 / 画面の描画をして、変数を構造体にまとめた	○	○	○
11月6日 / 17時30分	プレイヤーの移動、金塊の取得などのゲームシステム / の元を作成した。	○	○	○
11月7日 / 18時00分	・監視カメラ単体の実装 / ・プレイヤーのスムーズな移動 / ・ネットワークを用いたプレイヤー位置の同期処理 / ・棚との当たり判定	○	○	○
11月8日 / 17時00分	・ネットワークを用いた移動のスムーズな処理 / ・敵の移動が画面内になるように改良 / ・二次元配列のマップから、障害物の配置を実装	○	○	○
11月11日 / 12時40分	・当たり判定の修正 / ・マップデータからオブジェクトの読み込み / ・監視カメラの視界と、監視カメラ本体の回転座標の / 同期 / ・監視カメラオブジェクトの角度の設定、量産化 / ・3人でのネットワーク通信を実装 / ・監視カメラの視野に入ったプレイヤーを消えるように / 実装 / ・それぞれの班員で作ったプログラムを統合して / 不具合を解消	○	○	○
11月13日 / 18時00分	・ネットワーク通信方式を座標の送信から、キー入力状 / 態を送信する方法に変更し、ネットワークのラグを解消 / ・プログラムが終了すると、サーバーも終了するように / 改良	○	○	○
11月15日 / 15時00分	・ネットワーク機能と、マップ作成機能のプログラムの統 / 合と、バグの修正	○	○	○
11月18日 / 12時50分	・プレイヤーの移動の不具合を改善するための方法を検討 / ・ネットワーク通信をしている状態で金塊をとれるよう実装 / ・スタート画面の実装 / ・プログラムの統合と、ヘッダファイル等の整理 / ・敵の移動の実装 / ・参照バグの修正	○	○	○
11月25日 / 12時50分	・カメラの視界と、カメラ本体の回転の同期 / ・プレイヤー斜め移動の速度の改善	○	○	○
11月27日 / 14時30分	・敵のランダム移動 / ・敵がプレイヤーを追尾する動きの実装	○	○	○
11月29日 / 14時30分	・敵がプレイヤーを追尾する動きの実装 / ・プレイヤーの斜め移動の実装 / ・フレームレートの実装 / ・カメラの視点と、カメラ本体の回転 / ・敵のランダムな動きの実装	○	○	○
12月2日 / 12時50分	・メニュー画面、フレームレートの実装したプログラムと / の統合	○	○	○
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分
月 日 / 時 分					←足りなくなったら挿入して増やしてください
○：集合に参加した △：参加できなかった(理由あり) ×：参加しなかった(理由なし)

## 達成度グラフ
達成度グラフ用データシート					達成度グラフ	（ 28 班）
	織田	矢野	山口
	0	0	0
10月29日	1	2	2
11月2日	3	2	3
11月6日	5	4	6
11月7日	12	8	11
11月8日	16	15	18
11月11日	24	20	25
11月13日	34	25	35
11月15日	40	32	42
11月18日	45	39	47
11月25日	50	42	51
11月27日	52	45	55
11月29日	57	50	58
12月2日	60	50	58

	↑ / 各自の分担の完成を100%としたときの，現在(講義の日)の割合を / 記入してください．グラフに反映されます． / 上の記入例は削除して使ってください．
達成度(%)